## Приложение 4
Утверждаю
начальник управления
физической культуры, спорта
и туризма Липецкой области
______________________ В.В. Дементьев
"14" февраля 2011 год
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2010 - 2012 годы" за 2010 год
Наименование цели, задачи, мероприятия | Код экономической классификации | Срок реализации | Объем финансирования |  |  | Показатель реализации цели, мероприятия (целевые индикаторы)
|  |  | План 2010 г. | Факт на 01.01.2011 г. | Отклонение % | Наименование (ед. изм.) | План 2010 г. | Факт на 01.01.2011 г. | Отклонение % | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 | Гр.11
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области |  | 2010 - 2012 гг. |  |  |  | Удельный веса населения Липецкой области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 15.6 | 18.5 | 18.59%
[6 empty] | Количества завоеванных медалей Липецкими спортсменами (ШВСМ) на всероссийских спортивных соревнованиях | 153 | 162 | 5.882%
[6 empty] | Количества завоеванных медалей Липецкими спортсменами (ШВСМ) на международных спортивных соревнованиях | 38 | 47 | 23.68%
Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно – оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения |  | 2010 - 2012 гг. |  |  |  | Пропускная способность спортсооружений (тыс. чел. в год) | 345 | 345 | 0%
1.1. Формирование единой информационной системы физического здоровья населения, разработка системы разнообразных мониторингов для исследования параметров, характеризующих состояние здоровья населения и их способность к занятиям массовым спортом, апробация современных физкультурно-спортивных технологий с различным возрастно-половым контингентом населения области. | Всего: | 2010 - 2012 гг. | 8295.6 | 8295.4 | 100%
в том числе:
| 211 Заработная плата |  | 3530 | 3530 | 100%
| 212 Прочие выплаты |  | 21.5 | 21.5 | 100%
| 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 930.7 | 930.7 | 100%
| 221 Услуги связи |  | 136 | 136 | 100%
| 222 Транспортные услуги |  | 57.8 | 57.7 | 99.83%
| 223 Комунальные услуги |  | 114.4 | 114.4 | 100%
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  | 178.3 | 178.3 | 100%
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 818.8 | 818.8 | 100%
| 226 Прочие работы, услуги |  | 1297.6 | 1297.6 | 100%
| 290 Прочие расходы |  | 50.2 | 50.1 | 99.8%
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  | 468.6 | 468.6 | 100%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 691.7 | 691.7 | 100%
1.2 Организация и проведение физкультурно – массовых мероприятий, направленных на оздоровление населения, популяризацию и развитие физкультурно – массового движения на территории Липецкой области | Всего: | 2010 - 2012 гг. | 27200 | 26741.5 | 98.31%
в том числе:
| 211 Заработная плата |  | 8848 | 8848 | 100%
| 212 Прочие выплаты |  | 0.6 | 0.6 | 100%
| 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 2309.3 | 2309.3 | 100%
| 221 Услуги связи |  | 115.4 | 108 | 93.59%
| 222 Транспортные услуги |  | 4.5 | 4.5 | 100%
| 223 Комунальные услуги |  | 5828.3 | 5755.4 | 98.75%
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  | #DIV/0!
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 3496.4 | 3307 | 94.58%
| 226 Прочие работы, услуги |  | 1804.6 | 1792.5 | 99.33%
| 290 Прочие расходы |  | 37.7 | 37.7 | 100%
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  | 2530 | 2359.2 | 93.25%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 2225.2 | 2219.3 | 99.73%
1.3. Проведение единой государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма, формирование инфраструктуры, организация физической культуры, спорта и туризма области, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорта и туризме и здоровом образе жизни. |  | 2010 - 2012 гг. | 14557.2 | 13926 | 95.66%
в том числе:
| 211 Заработная плата |  | 7777 | 7777 | 100%
| 212 Прочие выплаты |  | 600.6 | 600.6 | 100%
| 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 2037.5 | 1574.7 | 77.29%
| 221 Услуги связи |  | 549.1 | 512 | 93.24%
| 222 Транспортные услуги |  | 54.6 | 54.6 | 100%
| 223 Комунальные услуги |  | 246 | 239.3 | 97.28%
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  | 1088 | 1088 | 100%
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 574.4 | 476.6 | 82.97%
| 226 Прочие работы, услуги |  | 831.2 | 804.5 | 96.79%
| 290 Прочие расходы |  | 20.5 | 20.5 | 100%
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  | 682.5 | 682.4 | 99.99%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 95.8 | 95.8 | 100%
1.4. Выделение субсидии муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок , на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 2010 - 2012 гг. | 18549.3 | 18536.1 | 99.93%
ИТОГО по задаче: |  |  | 68602.1 | 67499 | 98.39%
Задача 2. Развитие детско – юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности |  | 2010 - 2012 гг. |  |  |  | Процент занимающихся детей в возрасте 6- 15 лет в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, % | 3.3 | 3.4 | 3.03%
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий | 1104 | 1104 | 0%
2.1. Проведение учебно - тренировочных сборов и участие во всероссийских и международных соревнованиях воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности | Всего: | 2010 - 2012 гг. | 7170.6 | 7170.6 | 100%
в том числе:
| 212 Прочие выплаты |  | 120.3 | 120.3 | 100%
| 222 Транспортные услуги |  | 1445.3 | 1445.3 | 100%
| 226 Прочие работы, услуги |  | 2403.5 | 2403.5 | 100%
| 290 Прочие расходы |  | 3201.5 | 3201.5 | 100%
2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности | Всего: | 2010 - 2012 гг. | 56203.4 | 56153.7 | 99.91%
в том числе:
| 211 Заработная плата |  | 30875.7 | 30875.7 | 100%
| 212 Прочие выплаты |  | 172.3 | 171.9 | 99.77%
| 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 8203.9 | 8194.6 | 99.89%
| 221 Услуги связи |  | 443.2 | 443.2 | 100%
| 222 Транспортные услуги |  | 53.1 | 53.1 | 100%
| 223 Комунальные услуги |  | 3139.1 | 3106.1 | 98.95%
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  | 1876.9 | 1876.9 | 100%
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 3597.2 | 3595.2 | 99.94%
| 226 Прочие работы, услуги |  | 3060 | 3055 | 99.84%
| 290 Прочие расходы |  | 2.6 | 2.6 | 100%
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  | 765.1 | 765.1 | 100%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 4014.3 | 4014.3 | 100%
ИТОГО по задаче: |  |  | 63374 | 63324.3 | 99.92%
Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений |  | 2010 - 2012 гг. |  |  |  | Количество спортсменов ШВСМ – членов сборных команд России по видам спорта (чел.) | 86 | 89 | 3.488%
3.1. Обеспечение спортсменов на учебно – тренировочных сборах, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе, на чемпионатах мира, Европы, российских и международных соревнованиях |  | 2010 - 2012 гг. | 22980 | 22953.7 | 99.89%
в том числе:
| 211 Заработная плата |  | 9950 | 9950 | 100%
| 212 Прочие выплаты |  | 17 | 17 | 100%
| 213 Начисление на выплаты по оплате труда |  | 2407 | 2407 | 100%
| 221 Услуги связи |  | 115.4 | 115.4 | 100%
| 222 Транспортные услуги |  | 460.8 | 460.7 | 99.98%
| 223 Комунальные услуги |  | 95.2 | 95.2 | 100%
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  | 332.9 | 332.9 | 100%
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества |  | 780.5 | 780.5 | 100%
| 226 Прочие работы, услуги |  | 1714.3 | 1688.4 | 98.49%
| 290 Прочие расходы |  | 6043.5 | 6043.2 | 100%
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  | 187.1 | 187.1 | 100%
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | 876.3 | 876.3 | 100%
3.2. Выплата областных стипендий и премий | 290 Прочие расходы | 2010 - 2012 гг. | 6174 | 6174 | 100%
ИТОГО по задаче: |  |  | 29154 | 29127.7 | 99.91%
ИТОГО по программе: |  |  | 161130.1 | 159951 | 99.27%
Показатели общественной эффективности ВЦП:
За отчетный год наблюдается положительная динамика роста числа занимающихся всеми формами физической культуры и спорта. Анализ основных показателей развития отрасли показывает, что: - отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом ; - увеличивается число проводимых соревнований ; - при общем снижении числа учащихся отмечается рост численности учащейся молодежи, занимающейся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечели рост их мастерства, способствовали сохранению на плановом уровне количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также предстваительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спорсменов высшей квалификации, укрепила авторитет области и инициировала желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.
Общественная эффективность выражается в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Выполнение программных мероприятий способствовало позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.
Проведение спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового и спортивного стиля жизни позволили привлечь большее число жителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.
Показатели экономической эффективности ВЦП:
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывалась по итогам отчетного года по следующей формуле:
где:
Ээк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл - количество занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф - фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.
Ээк = | 161130.1 | 159951 | 1.0296
| 209571 | 214202